## Veeti Salomaa
Ryhmä: | 12
Pvm | Tehtävä | Veeti Salomaa
2025-05-11 | Alustava käyttöliittymäsuunnitelma | 1
2025-05-11 | Alustava tietokanta/tietokantakaavio | 1
2025-11-07 | github viimeistely ja dockerin käyttöönotto | 1
2025-11-11 | nyt elokuvateattereissa UI:n tekoa | 5
2025-12-11 | palaverissa:nyt elokuvateattereissa UI:n ja postgre säätöä/parannuksia | 2
2025-11-13 | palaveri, nyt elokuva teatterissa ui viimeistelty ja rekisteröinti/kirjautumis ui:ta aloitettu | 3
2025-11-14 | palaveri, login/register ui tehty | 2.5
17/11/2025 | login/register-ui ja sidebar css muotoilua | 1
17/11/2025 | login logiikkaa parannettu | 2
25/11/2025 | Favoritemovie apia tehty | 1.5
27/11/2025 | Favoritemovie api tehty loppuun ja sidebar sulkemis logiikka parannettu | 1
28/11/2025 | Korjailtu frontend tyylejä | 1
2025-02-12 | Palaveri ja profiilikuva ominaissuutta tehty | 1
2025-03-12 | Palaveri ja profiilikuva ominaissuus frontin puolella valmis ja APi puolta aloitettu | 1.5
2025-04-12 | profiilikuva feature valmis | 3
2025-05-12 | profiilikuva featuren bugien korjaus | 1
2025-08-12 | profiilikuva featuren bugien korjaus | 0.5
17/12/2025 | Palaveri, pieniä CSS parannuksia ja loppuesityksen tekoa | 3

## Miika Ritokangas
Ryhmä: | 14
Pvm | Tehtävä | Miika Ritokangas
2025-10-29 | Gitin alustus | 1
2025-11-05 | ER kaaviot, käyttöliittymän suunnitelma, kehitysjonon tekeminen | 2.5
2025-11-07 | Gitin viikon tehtävien viimeistely | 1
2025-11-10 | Tietokannan refaktorointi | 1.5
2025-11-11 | Palaveri | 0.5
2025-11-11 | Elokuvien haku API | 2
2025-11-12 | Palaveri, koodien katselmointi | 1.5
2025-11-13 | Palaveri | 0.5
2025-11-13 | Rekisteröinti API, DB muutoksia, postman alternatiivi | 0.5
2025-11-13 | movieCarousel komponentin tekoa | 1
2025-11-14 | Palaveri | 0.25
2025-11-14 | MovieCarousel komponentin viimeistely ja mobiiliversion teko | 1
2025-11-17 | Viikkopalaveri | 1
2025-11-18 | Automaatiotestauksen kehitys | 1
2025-11-19 | Automaatiotestauksen kehitys | 1
2025-11-21 | Automaatiotestauksien viimeistely | 2
2025-11-24 | Viikkopalaveri | 1
2025-11-25 | review UI | 2
2025-11-26 | review UI | 1
2025-11-30 | review UI done | 2
2025-12-01 | Palaveri | 1
2025-12-02 | Review UI, searching for reviews, movie page | 2
2025-12-03 | Review UI, searching for reviews, movie page | 2
2025-12-05 | Review UI, searching for reviews, movie page | 1
2025-12-08 | Search API bug fixing, making api calls less spammy | 1
2025-12-11 | UI fixes and improvements | 2
2025-12-16 | Small bug fixes | 1
2025-12-17 | Esityspalaveri | 3

## Niklas Päri
Ryhmä: | 12
Pvm | Tehtävä | Niklas Päri
2025-05-11 | Alustava käyttöliittymäsuunnitelma | 1
2025-05-11 | Alustava tietokantakaavio | 1
2025-11-10 | Discord palveri, tehtävien valinta | 0.5
2025-11-10 | Global.css ja style guide suunnittelu | 5
2025-11-12 | Discord palveri, etenemisen suunnittelua, ja database toimimaan omalla koneella | 1
2025-11-13 | Discord palveri, uusien tehtävine valintaa ja tilanne katasaus | 1
2025-11-13 | Login api, luotu ja testattu brunolla | 3
2025-11-14 | palveri | 1
2025-11-18 | palveri | 1
2025-11-19 | group ui aloittelua | 3
2025-11-24 | favorites ui aloittelua | 2
2025-11-25 | favorites ui jatkoa | 3
2025-11-26 | favorites ui jatkoa | 3
2025-11-27 | favorites ui jatkoa | 2
2025-12-02 | favorite ui valmis (paitsi kuvat ei toimi) | 5
2025-12-08 | group ui jatkoa | 2
2025-12-09 | group ui api kutsuja fronttiin | 2
2025-12-10 | group ui api kutsut toimii frontista ja kehitystä | 4
2025-12-11 | group ui kehitystä, ja backendin muokkaus toimimaan database lisäyksein kannsa | 4
2025-12-17 | Viimeistely palveri, bugi korjausta ja powerpoint | 3

## Tuukka Pitkänen
Ryhmä: | 12
Pvm | Tehtävä | Tuukka Pitkänen
2025-05-11 | Alustava käyttöliittymäsuunnitelma | 1
2025-05-11 | Alustava tietokantakaavio | 1
2025-07-11 | github viimeistely ja dockerin käyttöönotto | 1
2025-11-11 | Search toiminnallisuuden tekemistä | 4
2025-12-11 | Missä mennään palaveri | 1
13/11/2025 | palaveri | 1
18/11/2025 | search lisätty filtereitä | 1.5
19/11/2025 | search lisätty filtereitä | 1.5
23/11/2025 | korjausta ja movie rating API tekemistä | 3
24/11/2025 | movie-rating api tekemistä | 2
25/11/2025 | movie-rating api tekemistä | 1.5
2025-01-12 | routering aloittamista | 2
2025-02-12 | routering tekemistä loppuun | 2.5
2025-03-12 | missä mennään palaveri | 1
2025-04-12 | CSS Korjauksia | 2
2025-05-12 | CSS Korjauksia | 2
2025-09-12 | CSS, Yleisiä korjauksia | 3
2025-10-12 | Sidebar buttonit ja lisää css korjauksia | 2
2025-12-12 | Testausta ja CSS responsive korjauksia | 2.5
17/12/2025 | Loppuviimistelyt, dark/light button, share favorite movies | 3

## Ilari Väisänen
Ryhmä: | 14
Pvm |  | Ilari Väisänen
2025-11-05 | Alustava käyttöliittymäsuunnitelma | 1
2025-11-05 | Alustava tietokantakaavio | 1
2025-11-05 | Github+docker | 1
2025-11-12 | Nowplaying api | 1
2025-11-13 | Pikapalaveri ja apin jatkaminen | 3
2025-11-13 | Korjattu apikutsu oikein | 1
2025-11-17 | Delete-user-ui tekoa | 3
2025-11-18 | Delete-user-ui viimeistelyä | 2
2025-11-19 | Delete-user-ui bugfixejä | 1
2025-11-20 | refreshtoken implementaatio | 2
2025-11-21 | auth contextiin muutama juttu | 2
2025-11-23 | Group api tekoa | 2
2025-11-24 | Group api jatko + bruno testit | 2
2025-11-25 | Stale token bugi fixailua | 2
2025-11-26 | Group api push ja pikkufiksailua | 1
2025-11-27 | Negatiiviset testit | 2
2025-11-28 | Logout toimimaan | 1
2025-11-28 | Bugfixejä | 2
2025-12-02 | Rating system testejä | 2
2025-12-03 | Rating system testit | 2
2025-12-08 | Settings page aloittelut | 1
2025-12-10 | Settings page tyylittelyä | 3
2025-12-12 | Settings page viimeistelyä | 2
2025-12-15 | Salasanan validointi | 2
2025-12-17 | pitkä palaveri ja jotain säätöä | 4